## Product Backlog
ID | 用户故事 | 故事点 | 重要性 | 迭代周期 | 完成时间 |  | 迭代周期：从2013年4月10日开始，15天为一个迭代周期，共2次迭代完成，完成时间2013年5月9日。
1 | 知识同步接口 | 8 |  | 1 | 2013-04-24 | 知识同步接口 | 凌凯
2 | 特征词概率库创建（训练模块） | 13 |  | 1 | 2013-04-24 | 训练模块
3 | 问题预处理（业务和寒暄语的全值匹配和模糊匹配和垃圾特征词过滤） | 5 |  | 1 | 2013-04-24 | 问题处理
4 | 候选特征词提取（停用词过滤、专业词和标准词提取等） | 2 |  | 1 | 2013-04-24 |  | 邱亭廷
5 | 用户特征提取 | 2 |  | 1 | 2013-04-24
6 | 检索模块 | 2 |  | 1 | 2013-04-24 | 检索模块 | 凌凯
7 | 答案抽取（联合概率计算、特征概率库更新、迭代库更新等） | 8 |  | 1 | 2013-04-24 | 答案抽取 | 郑琛
8 | 答案渲染加工并记录日志 | 2 |  | 1 | 2013-04-24 | 答案处理 | 郑琛
9 | 在线客服智能应答服务接口（应答服务） | 5 |  | 1 | 2013-04-24 | 服务接口 | 凌凯
10 | 在线客服智能应答服务接口（搜索建议） | 5 |  | 1 | 2013-04-24
11 | 在线客服智能应答服务接口（用户反馈） | 5 |  | 1 | 2013-04-24
12 | 服务记录日志管理 | 5 |  | 2 |  | 后台管理
13 | 系统参数配置 | 5 |  | 2
14 | 寒暄语库管理 | 5 |  | 2
15 | 标准词库管理 | 5 |  | 2
16 | 专业词库管理 | 5 |  | 2
17 | 停用词库管理 | 5 |  | 2 |  |  | 李青龙
18 | 知识库管理 | 5 |  | 2
19 | 角色管理 | 5 |  | 2
20 | 用户管理 | 5 |  | 2
21 | 权限管理 | 5 |  | 2
22 | 统计分析报表 | 5 |  | 2
23 | 提示语库管理 | 5 |  | 2
24 | 同义词和繁体字处理 | 3 |  |  |  | 扩展功能 | 郑琛
25 | 操作日志管理 | 5 |  |  |  |  | 邱亭廷
26 | 知识点击量排名 | 2 |  |  |  |  | 凌凯
27 | 知识导入导出审核生失效管理 | 5 |  |  |  |  | 李青龙
28 | 质量监控（版本迭代时间，响应交互时间） | 5 |  |  |  |  | 郑琛
29 | 知识版本切换 | 1 |  |  |  |  | 凌凯
30 | 知识地域维度查询 | 1 |  |  |  |  | 邱亭廷

## Sprint 1 Backlog
编号 | 用户故事 | 故事点 | 任务 |  | 优先级 | 估算（人日） | 任务分配 | 第一个迭代，周期15天
|  |  |  | 跨网元 |  |  | 任务认领人 | 总计 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日
[8 empty] | 57 | 54 | 51 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
[8 empty] | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 49 | 48 | 45 | 43 | 43 | 39 | 39 | 30 | 19 | 8
1 | 知识同步接口 | 5 | 知识同步接口开发 |  | 70 | 5 | 凌凯/李清龙/郑琛/邓永平 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 3 | 知识同步接口调试 |  |  | 3 | 凌凯/李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 特征词库概率库创建 | 2 | 分词 |  | 100 | 2 | 郑琛/邓永平 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 贝叶斯分类计算 |  |  | 5 | 李清龙/凌凯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 特征词在分类中概率计算 |  |  | 3 | 李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 测试 |  |  | 3 | 邓永平/李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 问题预处理 | 2 | 知识问题预处理 |  | 95 | 2 | 郑琛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 寒暄语问题预处理 |  |  | 2 | 邓永平 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 流程测试 |  |  | 1 | 李清龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 候选特征词提取 | 1 | 分词 |  | 85 | 1 | 郑琛/邓永平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 流程测试 |  |  | 1 | 郑琛/邓永平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 用户特征提取 | 1 | 用户特征和知识特征倾向性匹配 |  | 50 | 1 | 李清龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 流程测试 |  |  | 1 | 李清龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | 检索模块 | 1 | 提取候选特征词概率记录 |  | 80 | 1 | 李清龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 流程测试 |  |  | 1 | 邓永平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 答案抽取 | 2 | 计算联合概率 |  | 75 | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 提取最佳答案 |  |  | 5 | 郑琛/凌凯/邓永平 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
|  | 1 | 流程测试 |  |  | 1 | 凌凯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 答案渲染 | 1 | 答案渲染和日志记录 |  | 90 | 1 | 郑琛/邓永平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 流程测试 |  |  | 1 | 郑琛/邓永平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
9 | 智能应答服务接口 | 2 | 接受问题 |  | 65 | 2 | 凌凯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 返回答案 |  |  | 2 | 郑琛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 1 | 测试流程 |  |  | 1 | 李清龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | 搜索建议接口 | 2 | 接受问题 |  | 60 | 2 | 邓永平/郑琛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 返回答案 |  |  | 2 | 凌凯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 1 | 测试流程 |  |  | 1 | 凌凯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | 用户反馈接口 | 3 | 接受用户反馈信息 |  | 55 | 3 | 郑琛/凌凯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | 2 | 流程测试 |  |  | 2 | 凌凯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0

## Sprint 2 Backlog
编号 | 用户故事 | 故事点 | 任务 | 优先级 | 估算（人日） | 任务分配 | 第二个迭代，周期15天
[6 empty] | 任务认领人 | 总计 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日
[7 empty] | 68 | 64 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
[7 empty] | 68 | 66 | 61 | 51 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
1 | 知识同步接口 | 5 | 知识同步接口开发 | 100 | 5 | 凌凯/李清龙 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 3 | 知识同步接口调试 |  | 3 | 凌凯/李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | 日志管理 | 3 | UI实现和测试 | 55 | 3 | 郑琛/邱亭廷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 郑琛/邱亭廷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 系统参数配置 | 3 | UI实现和测试 | 65 | 3 | 郑琛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 郑琛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 寒暄语库管理 | 3 | UI实现和测试 | 90 | 3 | 李清龙 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 标准词库管理 | 3 | UI实现和测试 | 75 | 3 | 邱亭廷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 邱亭廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 专业词库管理 | 3 | UI实现和测试 | 80 | 3 | 邱亭廷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 邱亭廷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 停用词库管理 | 3 | UI实现和测试 | 70 | 3 | 邱亭廷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 邱亭廷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 知识库管理 | 3 | UI实现和测试 | 95 | 3 | 李清龙 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 角色管理 | 3 | UI实现和测试 | 45 | 3 | 李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 用户管理 | 3 | UI实现和测试 | 50 | 3 | 李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 权限管理 | 3 | UI实现和测试 | 40 | 3 | 郑琛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 郑琛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 统计分析报表 | 3 | UI实现和测试 | 60 | 3 | 郑琛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 郑琛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | 提示语库管理 | 3 | UI实现和测试 | 85 | 3 | 邱亭廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 邱亭廷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3 Backlog
编号 | 用户故事 | 故事点 | 任务 | 优先级 | 估算（人日） | 任务分配 | 第三个迭代，周期12天
[6 empty] | 任务认领人 | 总计 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日
[7 empty] | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0
[7 empty] | 34 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0
1 | 知识同步接口 | 3 | 知识同步接口开发 | 50 | 3 | 凌凯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 知识同步接口调试 |  | 2 | 凌凯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2 | 统计分析报表 | 3 | UI实现和测试 | 75 | 3 | 郑琛/李清龙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 业务逻辑 |  | 2 | 郑琛/李清龙/王博飞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 同义词、繁体字处理 | 3 | 同义词处理 | 100 | 3 | 郑琛/凌凯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 繁体字处理 |  | 2 | 郑琛/凌凯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 操作日志管理 | 2 | 操作日志记录 | 90 | 2 | 凌凯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 操作日志查询（UI，逻辑，测试） |  | 3 | 邱亭廷/郑琛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 点击量排名 | 2 | 点击量排名 | 95 | 2 | 凌凯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | 知识导入导出审核生失效管理 | 2 | 知识导入导出功能 | 85 | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 知识审核功能 |  | 2 | 李清龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 知识生失效功能 |  | 1 | 李清龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 质量监控 | 1 | UI | 80 | 1 | 邱亭廷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 业务逻辑（查询统计图表，导出等） |  | 3 | 邱亭廷/郑琛/王博飞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 测试 |  | 1 | 邱亭廷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 知识版本切换 | 1 | 知识版本切换 | 65 | 1 | 凌凯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 知识地域维度查询 | 1 | 知识地域维度查询 | 60 | 1 | 李清龙/王博飞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0